блики Марий Эл

| Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл Постановление |  | Марий Эл Республикысе Рÿдö избирательный комиссий ##### ПУНЧАЛ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 ноября 2010 г. | № |  | 117/660 |

О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии 
Республики Марий Эл по подготовке и проведению дополнительных выборов в представительные органы муниципальных образований 
в единый день голосования 13 марта 2011 года

Руководствуясь статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 27 Закона Республики Марий Эл 
«О выборах в органы местного самоуправления в Республике Марий Эл» Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл постановляет:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл по подготовке и проведению дополнительных выборов в представительные органы муниципальных образований в единый день голосования 13 марта 2011 года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление главам администраций муниципальных районов, председателям избирательных комиссий муниципальных образований.

3. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл по подготовке и проведению дополнительных выборов в представительные органы муниципальных образований в единый день голосования 13 марта 2011 года на заместителя Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл Г.А. Патрушеву.

| Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл | Н.К. Клементьев |
| --- | --- |

| Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл | Н.Д. Фомина |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл от 10 ноября 2010г. № 117/660 |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий

Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл по подготовке и проведению 
дополнительных выборов в представительные органы муниципальных образований 
в единый день голосования 13 марта 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Представление в Центральную избирательную комиссию Республики Марий Эл копий постановлений избирательных комиссий муниципальных образований о назначении дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований | 13-23 декабря 2010 года | Председатели избирательных комиссий муниципальных образований |
| 1.2 | Опубликование (размещение на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл) сведений о назначении дополнительных выборов в представительные органы муниципальных образований | По мере назначения | Яковлев П.Н., Свинина Е.В. |
| 1.3 | Контроль за ходом подготовки и проведения дополнительных выборов в представительные органы муниципальных образований (в том числе сбор оперативной информации о ходе выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты) | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Клементьев Н.К., члены Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, Яковлев П.Н., Чистякова Н.М. |
| 1.4 | Оказание содействия в рассмотрении обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов в представительные органы муниципальных образований | Весь период | Блинова С.Е., Рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| 1.5 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законодательством (при поступлении жалоб) | Блинова С.Е., Рабочая группа по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные права и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации |
| 1.6 | Подготовка сведений о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты представительных органов муниципальных образований | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по четвергам) до дня голосования | Яковлев П.Н., Бердинская Н.Н. |
| 1.7 | Рассмотрение на заседании Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл вопроса «О работе избирательной комиссии муниципального образования «Звениговский муниципальный район» по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке к дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Звениговского муниципального района» | Февраль 2011 года | Патрушева Г.А., Фомина Н.Д., Чистякова Н.М. |
| Раздел 2. Повышение профессиональной подготовки организаторов выборов, организация правового обучения других участников избирательного процесса |  |  |  |
| 2.1. | Провести семинары–совещания с: -председателями и секретарями избирательных комиссий муниципальных образований; -председателями и секретарями участковых избирательных комиссий в муниципальных районах; системными администраторами | Декабрь 2010 года По отдельному графику Февраль 2011 года | Члены Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, аппарат Комиссии Члены Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, аппарат Комиссии Яковлев П.Н. |
| 2.2. | Совещание с руководителями региональных отделений политических партий и иных общественных объединений (устав которых предусма-тривает участие в выборах) по вопросам их участия в муниципальных выборах | Декабрь 2010 года | Клементьев Н.К., Патрушева Г.А., Фомина Н.Д. |
| 2.3. | Совещание с представителями средств массовой информации республики по теме «Освещение средствами массовой информации избирательных кампаний по дополнительным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований» | Январь 2011 года | Патрушева Г.А., Свинина Е.В. |
| 2.4 | Совещание с представителями правоохранительных органов, Управления ФМС по Республике Марий Эл, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Марий Эл, отделения № 8614 Сбербанка России по вопросам проведения муниципальных выборов | Январь 2011 года | Клементьев Н.К., Патрушева Г.А. |
| Раздел 3. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 3.1 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований республики в подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в: - выполнении мероприятий, предусмотренных календарными планами; - своевременном составлении и уточнении списков избирателей; - изготовлении избирательной документации; - ведении делопроизводства по финансовым вопросам | Весь период В соответствии с положениями Закона Республики Марий Эл Февраль 2011 года Декабрь 2010 года – март 2011 года По мере необходимости | Члены Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл и работники аппарата Комиссии |
| 3.2 | Централизованное изготовление и обеспечение избирательных комиссий муниципальных образований: а) методическими пособиями по проведению дополнительных выборов в представительные органы муниципальных образований 13 марта 2011 года б) образцами постановлений, актов и иных документов, составляемых избирательными комиссиями муниципальных образований и участковыми избирательными комиссиями при проведении дополнительных выборов в представительные органы муниципальных образований в) специальной бумагой для изготовления избирательных бюллетеней | Декабрь 2010 года – февраль 2011 года Декабрь 2010 года – март 2011 года Февраль 2011 года | Члены Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл и работники аппарата Комиссии |
| 3.3 | Подготовка методических пособий и образцов документов для избирательных комиссий муниципальных образований | Декабрь 2010 года – март 2011 года | Патрушева Г.А., Фомина Н.Д., аппарат Комиссии |
| 3.4 | Выезд членов Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл и работников аппарата Комиссии в районы республики для оказания практической помощи избирательным комиссиям муниципальных образований | По мере необходимости | Члены Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл и работники аппарата Комиссии |
| Раздел 4. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 4.1 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов в представительные органы муниципальных образований | Весь период | Члены Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, аппарат Комиссии |
| 4.2 | Сбор и обобщение отчетов системных администраторов КСА ГАС «Выборы» в день голосования | Март 2011 года | Яковлев П.Н. |
| Раздел 5. Мероприятия по использованию ГАС «Выборы» при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований |  |  |  |
| 5.1 | Направление в ФЦИ при ЦИК России и сервисные центры сведений о планируемых выборах | До 10 декабря 2010 года | Яковлев П.Н. |
| 5.2 | Направление в ФЦИ при ЦИК России регламента обмена информацией с использованием ГАС «Выборы» | До 20 января 2011 года | Яковлев П.Н. |
| 5.3 | Выполнение технологических операций в соответствии с регламентом обмена информацией с использованием ГАС «Выборы» | В соответствии с регламентом | Отдел – информационный центр аппарата Комиссии |
| 5.4 | Проведение не менее двух тренировок с избирательными комиссиями муниципальных образований | Февраль 2011 года | Отдел – информационный центр аппарата Комиссии |
| 5.5 | Контроль за поступлением информации по запланированным кампаниям и ее размещение на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл в сети Интернет | В соответствии с регламентом размещения информации в сети Интернет | Яковлев П.Н. |
| Раздел 6. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 6.1 | Подготовка информации о предварительных результатах дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований | 13-14 марта 2011 года | Яковлев П.Н. |
| 6.2 | Представление копий протоколов избирательных комиссий муниципальных образований о результатах выборов, о регистрации избранных депутатов в Центральную избирательную комиссию Республики Марий Эл | Март 2011 года | Председатели избирательных комиссий муниципальных образований |

Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании.